## Worksheet
orgao_sigla | subtipo_aquisicao | cont_objeto | cont_localizacao_obra | numero_processo_orgao | fornecedor_razao_social | ic_valor_total | obra_perc_executado_valor | valor_pago | cont_data_ini_vigencia | cont_data_fim_vigencia | situacao_entrega
SEJUSP | Edificações | CONSTRUÇÃO DO QUARTEL BR / MACAPABA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP | https://www.google.com.br/maps/place/Residencial+Macapaba/@0.0836106,-51.0971615,17z/data=!4m5!3m4!1s0x8d61e542c6f34713:0x2e6af03124ef3f41!8m2!3d0.0825174!4d-51.0974031 | 21/2019 | LACERDA & CHERMONT LTDA | 1550208.42 | 85.72 | 1324002.15 | 17/06/2019 | 17/09/2021 | Em Execução
SEINF | Edificações | OBRA DE CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MAZAGÃO, LOCALIZADA NA RODOVIA, AP 010 COM AV. PEDRO AIRES DE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO-AP |  | 029/2018 | DVM COMERCIAL LTDA | 725376.46 |  | 0 | 27/11/2018 | 26/11/2019 | Em andamento
SEINF | Edificações | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 160 (CENTO E SESSENTA) UNIDADES HABITACIONAIS COM SANEAMENTO INTEGRADO DO PAC-CONGÓS, NO BAIRRO CONGÓS, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP |  | 011/2018 | ELOS ENGENHARIA LTDA-EPP | 17476457.6 |  | 0 | 27/07/2018 | 26/01/2020 | Em andamento
SEINF | Edificações | AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÂO DA ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL SANTOS DUMONT, NO MUNICÍPIO DE SANTANA-AP | https://goo.gl/maps/E2Z6xWrQxcq2sb5H9 | 023/2019 | ENGETOR LTDA | 1700401.87 |  | 0 | 12/11/2019 | 10/11/2020 | Em andamento
SEINF | Edificações | Obra de Reforma e Ampliação do Núcleo do CESEIN, no município de Macapá-AP | https://goo.gl/maps/XsPaAqsefUe5rq4A7 | 024/2019 | S. G. LTDA | 3540328.96 |  | 0 | 27/12/2019 | 25/12/2020 | Em andamento
SEINF | Edificações | REFORMA DO PRÉDIO CEDIDO PELA SEAD Á DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL PARA INSTALAÇÃO DA ATIVIDADE DE PATRIMONIO/DGPC, BAIRRO ALVORADA, NO MUNICIPÍO DE MACAPÁ/AP |  | 005/2020 | UNINORTE EMPREENDIMENTOS LTDA | 362009.51 |  | 0 | 05/03/2020 | 04/03/2021 | Em andamento
SEINF | Construções Escolas, Creches, Delegacias entre outras | CONCLUSÃO DAS OBRAS DE 272 (DUZENTAS E SETENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS COM SANEAMENTO INTEGRADO, DO PAC-ATURIÁ E 240 (DUZENTAS E QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO FNHIS/ATURIÁ, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP |  | 012/2019 | CONSORCIO PAC-ATURIA | 41361338.99 |  | 0 | 09/05/2019 | 30/12/2019 | Em andamento
SEINF | Ampliações, Adequações e Reformas | A CONCLUSÃO DE PAVILHÃO DE SEGURANÇA MÁXIMA - IAPEN, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP |  | 002/2020 | ENGETOR LTDA | 585310.68 |  | 0 | 03/02/2020 | 01/02/2021 | Em andamento
SEINF | Edificações | REFORMA DO TEATRO DAS BACABEIRAS, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP | https://goo.gl/maps/BkZ9mRQjxPZh4HHd6 | 006/2020 | EUCAPINO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | 437882.44 |  | 0 | 16/03/2020 | 27/08/2020 | Em andamento
SEINF | Edificações | CONCLUSÃO DA MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL DA ZONA NORTE Dra Euclélia Américo, no Munícipio de Macapá/AP | https://goo.gl/maps/aPQi7bY8kpW2iqTa8 | 008/2020 | GC CONSTRUTORA EIRELI | 2190799.11 |  | 0 | 16/04/2020 | 15/04/2021 | Em andamento
SEINF | Edificações | REFORMA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO, NO MINICÍPIO DE MACAPÁ/AP | https://goo.gl/maps/fZ7Nj4QhwySoJHVBA | 011/2020 | ENGETOR LTDA | 618413.05 |  | 0 | 17/07/2020 | 16/07/2021 | Em andamento
SEINF | Edificações | REFORMA DO GINÁSIO ESPORTIVO AVERTINO RAMOS, NO MINICÍPIO DE MACAPÁ | https://goo.gl/maps/qUpYNTJkFq5VzhEB9 | 013/2020 | ENGETOR LTDA | 1716603.39 |  | 0 | 27/07/2020 | 30/12/2020 | Em andamento
SEINF | Edificações | REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ESTADUAL IRMÃ SANTINA RIOLI, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ | https://goo.gl/maps/uE5UrVVHik66NbEQ6 | 014/2020 | GEMAQUE EMPREEDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 428796.85 |  | 0 | 29/07/2020 | 26/12/2020 | Em andamento
SEINF | Edificações | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA, NO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO/AP |  | 016/2020 | tci projetos e construções ltda | 4422552.41 |  | 0 | 07/08/2020 | 06/02/2022 | Em andamento
SEINF | Ampliações, Adequações e Reformas | SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA OBRA DO CENTRO DE ARTES E CULTURA NO, MUNICÍPIO DE SANTANA |  | 023/2020 | ENGETOR LTDA | 987016.12 |  | 0 | 10/09/2020 | 09/09/2021 | Em andamento
SEINF | Ampliações, Adequações e Reformas | SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA OBRA DO CENTRO DE ARTES E CULTURA NO, MUNICÍPIO DE SANTANA |  | 023/2020 | ENGETOR LTDA | 987016.12 |  | 0 | 10/09/2020 | 09/09/2021 | Em andamento
SEINF | Ampliações, Adequações e Reformas | OBRA DA 1a ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUALDE SANTANA/AP |  | 033/2020 | SANTA RITA ENGENHARIA LTDA. | 21710607.36 |  | 0 | 30/12/2020 | 29/12/2022 | Em andamento
SEINF | Ampliações, Adequações e Reformas | OBRA DA 1a ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUALDE SANTANA/AP |  | 033/2020 | SANTA RITA ENGENHARIA LTDA. | 21710607.36 |  | 0 | 30/12/2020 | 29/12/2022 | Em andamento
SEINF | Edificações | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO CONVÊNIO Nº 176/DOCN/2019 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA A FÁBRICA DE BLOQUETE NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL NO ESTADO DO AMAPÁ |  | 002/2021 | CONSTRUTORA RODO-NORTE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | 167036.5 |  | 0 | 12/03/2021 | 11/03/2022 | Em andamento
SEINF | Edificações | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO CONVÊNIO Nº 176/DOCN/2019 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA A FÁBRICA DE BLOQUETE NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL NO ESTADO DO AMAPÁ |  | 002/2021 | CONSTRUTORA RODO-NORTE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | 167036.5 |  | 0 | 12/03/2021 | 11/03/2022 | Em andamento
SEINF | Edificações | OBRA DE MODERMIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS EXISTENTES NO ESTADO DO AMAPÁ, INCLUSO ARENAS: MARABAIXO, FONTE NOVA, BURITIZAL (quarentões) e CONGÓS |  | 020/2020 | ENGETOR LTDA | 4876348.72 |  | 0 | 13/08/2020 | 12/08/2021 | Em andamento
SEINF | Edificações | REPAROS NO MUSEU JOAQUIM CAETANO DA SILVA, no Município de Macapá/AP | https://goo.gl/maps/abJwoXKqXsyfp3P4A | 021/2020 | IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 237058.97 |  | 0 | 18/08/2020 | 17/08/2021 | Em andamento
SEINF | Edificações | ADAPTAÇÃO DA QUADRA E REFEITÓRIO DA ESCOLA ESTADUAL EVERALDO DA SILVA VASCONCELOS, NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP |  | 024/2020 | tci projetos e construções ltda | 1643831.61 |  | 0 | 09/10/2020 | 08/10/2021 | Em andamento
SEINF | Edificações | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO CENTRO DE CIDADANIA NO DISTRITO DO BAILIQUE, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP |  | 025/2020 | VELOZ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 269906.26 |  | 0 | 09/10/2020 | 08/10/2021 | Em andamento
SEINF | Edificações | CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP |  | 030/2020 | EUCAPINO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | 263122.75 |  | 0 | 28/12/2020 | 28/08/2021 | Em andamento
SEINF | Ampliações, Adequações e Reformas | CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no Município de Macapá/AP |  | 032/2020 | tci projetos e construções ltda | 22313645.86 |  | 0 | 30/12/2020 | 29/12/2022 | Em andamento
SEINF | Ampliações, Adequações e Reformas | CONCLUSÃO DA OBRA E REFORMA DO COMPLEXO REGULADOR DO SISTEMA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ, no Município de Macapá/AP |  | 034/2020 | J.P.E.P. CONSTRUCOES EIRELI | 903159.41 |  | 0 | 31/12/2020 | 30/12/2021 | Em andamento
SEINF | Passarelas | CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, em Mazagão/AP |  | 0004/2021 | ALIANCA CONSTRUCAO COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 1968240.97 |  | 0 | 12/03/2021 | 11/03/2022 | Em andamento
SEJUSP | Edificações | CONSTRUÇÃO CENTRO INTEGRADO EM OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP CIOSP SANTANA |  | 32/2019 | G CURTIS CORRÊA EIRELI-EPP | 1841242.44 | 94.34 | 1709085.56 | 26/06/2019 | 26/06/2021 | Em Execução
SEINF | Edificações | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA FÁBRICA DE BLOQUETES, no município de Tartarugalzinho/AP |  | 003/2021 | J.P.E.P. CONSTRUCOES EIRELI | 252230.17 |  | 0 | 13/03/2021 | 27/08/2021 | Em andamento
SEINF | Construções Escolas, Creches, Delegacias entre outras | SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA TORNAR O OBJETO DO CONVÊNIO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BANCA DE MÚSICA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ |  | 001/2021 | PADRAO CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 392595.35 |  | 0 | 03/02/2021 | 02/02/2022 | Em andamento
SEINF | Ampliações, Adequações e Reformas | CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA OSVALDO CRUZ NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ |  | 022/2020 | tci projetos e construções ltda | 6450000 |  | 0 | 19/08/2020 | 18/02/2022 | Em andamento
SEJUSP | Edificações | CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA. | https://goo.gl/maps/2cX3Vi692R8uZsmE8 | 40/2019 | EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | 5164966.33 | 76.61 | 2766697.22 | 03/09/2019 | 03/09/2021 | Em Execução
SEJUSP | Edificações | CONSTRUÇÃO CENTRO INTEGRADO EM OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA CIOSP ZONA OESTE - MACAPÁ-AP | https://goo.gl/maps/WdchBMTyLz5rdT7L8 | 31/2019 | I L DA SILVA EIRELI | 2170610.81 | 85.68 | 1829719.24 | 26/06/2019 | 26/06/2021 | Em Execução
SEJUSP | Píers e Contenções | CONSTRUÇÃO DO PIER INTEGRADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP |  | 27/2019 | I L DA SILVA EIRELI | 2398158.43 | 76.11 | 1681302.1 | 25/06/2019 | 25/06/2021 | Em Execução
SEJUSP | Edificações | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO 3° BATALHÃO DA POLICIA MILITAR NO ESTADO DO AMAPÁ 3º BPM (BATALHÃO AMBIENTAL), NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP. |  | 30/2019 | G CURTIS CORRÊA EIRELI-EPP | 789281.29 | 60.95 | 436263.86 | 26/06/2019 | 26/06/2021 | Em Execução
SEJUSP | Edificações | CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO EM OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICACIOSP ZONA NORTE, MUNICÍPIO DE MACAPÁ | https://goo.gl/maps/Chs8BdhMimTtbAvi9 | 22/2019 | I L DA SILVA EIRELI | 2126446.64 | 100 | 2126446.64 | 24/06/2019 | 24/06/2021 | Em Execução
SEJUSP | Edificações | Contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL MARÍTIMO FLUVIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ GMAF, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP |  | 24/2019 | BOSQUE EMPREENDIMENTOS EIRELI | 1722793.39 | 89.91 | 1400304.89 | 24/06/2019 | 24/06/2021 | Em Execução
SEJUSP | Edificações | CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO 6º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO AMAPÁ |  | 23/2019 | SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA | 2287969.84 | 90 | 2059153.79 | 19/06/2019 | 19/06/2021 | Em Execução
SEJUSP | Edificações | CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL ZONA OESTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ | https://www.google.com.br/maps/place/0°02`07.3%22N+51°07`19.2%22W/@0.035364,-51.1230793,413m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d0.0353637!4d-51.1219848 | 28/2019 | BOSQUE EMPREENDIMENTOS EIRELI | 2208959.09 | 77.97 | 1421204.51 | 25/06/2019 | 25/06/2021 | Em Execução
SEINF | Edificações | CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ |  | 031/2020 | EUCAPINO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | 544713.83 |  | 0 | 28/12/2020 | 29/08/2021 | Em andamento
SEJUSP | Edificações | CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO 4º BATALHÃO DE POLICIAMENTO MILITAR DO AMAPÁ 4º BPM, NO MUNICÍPIO DE SANTANA-AP | https://maps.app.goo.gl/z1cSFCRPsquqhw9r7 | 25/2019 | BOSQUE EMPREENDIMENTOS EIRELI | 1826118.81 | 100 | 1826118.81 | 24/06/2019 | 24/06/2021 | Em Execução
SEJUSP | Edificações | CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO 14º BATALHÃO DE POLICIAMENTO MILITAR DO AMAPÁ 14º BPM, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP |  | 33/2019 -SEJUSP | SANTA RITA ENGENHARIA LTDA. | 2582613.13 | 99.76 | 2576313.02 | 26/06/2019 | 26/06/2021 | Em Execução